## Projektplan
Projektplan mit Gantt-Diagramm
Projekt | Online-Shop Hofladen Becker |  |  |  | Heute
Projektstart | 2026-10-19 | ← Zeitachse beginnt am Montag dieser Woche |  |  | Projektende
Fortschritt |  |  |  |  | Offen
Zeitachse ›
Nr | Aufgabe | Verantwortlich | Start | Dauer (Tage) | Ende | Arbeitstage | Fortschritt | Status
1 | Kick-off mit Familie Becker | Lea Wagner | 2026-10-19 | 0 |  |  | 100%
2 | Anforderungen sammeln | Lea Wagner | 2026-10-19 | 10 |  |  | 100%
3 | Shop-System auswählen | Emre Kaya | 2026-10-29 | 7 |  |  | 60%
4 | Design entwerfen | Sofia Hoffmann | 2026-11-09 | 14 |  |  | 0%
5 | Produktfotos im Hofladen | Jonas Schneider | 2026-11-16 | 12 |  |  | 0%
6 | Produkttexte schreiben | Anna Müller | 2026-11-23 | 10 |  |  | 0%
7 | Shop einrichten | Emre Kaya | 2026-11-30 | 21 |  |  | 0%
8 | Zahlung und Versand | Emre Kaya | 2026-12-14 | 10 |  |  | 0%
9 | Testphase mit Stammkunden | Lea Wagner | 2027-01-04 | 14 |  |  | 0%
10 | Go-live | Lea Wagner | 2027-01-25 | 0 |  |  | 0%
11
12
13
14
15
Legende
■ | erledigter Teil einer Aufgabe (nach Fortschritt)
□ | noch offener Teil
◆ | Meilenstein (Dauer 0)
Gelb = Eingabe. Dauer in Kalendertagen, der Starttag zählt mit. Neue Aufgabe: Zeile innerhalb von 7 bis 21 einfügen, dann zählen alle Summen mit.

## Anleitung
So nutzt du den Projektplan
1. Trag in B2 den Projektnamen und in B3 den Projektstart ein. Die Zeitachse beginnt am Montag dieser Woche und zeigt 18 Wochen.
2. Überschreib die Beispielaufgaben in Spalte B und C. Gelbe Felder sind Eingaben, alles andere rechnet.
3. Start (D) als Datum, Dauer (E) in Kalendertagen. Ende = Start + Dauer - 1, weil der Starttag mitzählt.
4. Meilenstein: Dauer 0 eintragen. Er erscheint als ◆ in der Woche seines Datums.
5. Fortschritt (H) in Prozent pflegen, z. B. 50%. Die Balken füllen sich von links mit ■, der Rest bleibt □.
6. Abhängige Aufgabe: statt eines festen Datums =F8+1 in die Startzelle schreiben. Dann wandert sie mit, wenn sich die Vorgängeraufgabe verschiebt.
7. Mehr Wochen: Spalte AA markieren, nach rechts ziehen. Die Formeln für Datum, KW und Balken laufen mit.
Farbige Balken statt Zeichen
Balkenbereich J7:AA21 markieren › Start › Bedingte Formatierung › Regeln zum Hervorheben von Zellen › Textinhalt › ■ mit grüner Füllung. Dasselbe für □ mit hellgrauer Füllung.
Status-Spalte
erledigt = 100 %, überfällig = Ende liegt vor heute und nicht fertig, läuft = Start ist erreicht, geplant = Start liegt in der Zukunft.

## Info
Gantt-Diagramm Excel Vorlage: Projektplan mit Zeitachse
Kostenlose Vorlage von Formelfalke: interaktive Excel-Übungen auf Deutsch.
Anleitung und Erklärung der Formeln: https://formelfalke.de/vorlagen/gantt-diagramm/
Microsoft Excel ist eine Marke der Microsoft Corporation. Formelfalke ist unabhängig.